## 绩效目标、评价指标与标准值表
附件7
省级专项资金预算绩效目标公开表式
部门：共青团江苏省委
项目名称:全省共青团强基工程 | [6 empty] | 单位:万元
资金申报计划
资金总额 | 400 | 财政资金 | 400 | 其中: 省级财政 | 400 | 其他资金 | 0
绩效目标名称 | 目标值 | 评价指标 |  | 标准值 | 目标值制订说明
一、投入目标
1.预算投入资金 | 400万元 | 预算完成率 |  | 100% | 文件规定要求
2.实际到位资金 | 400万元 | 资金到位率 |  | 100% | 财政管理统一要求
3.实际支出 | 400万元 | 实际支出率 |  | 100% | 财政管理统一要求
4.专款专用资金 | 400万元 | 专款专用率 |  | 100% | 财政管理统一要求
二、管理目标
财务管理 | （1）专账核算；（2）符合财务管理制度规定 | 财务管理规范度 |  | 100% | 财政管理统一要求
财务管理制度健全性 | 健全
财务管理执行规范性 | 规范
成本控制 | 成本控制率 | 成本控制率 |  | 100% | 财政管理统一要求
三、产出目标
1.数量目标
培训人员数量 | 4000人次 | 优良 |  | 4000 | 全省专职团干部的30%左右
挂职人员比例 | 0.25 | 优良 |  | 0.25 | 挂职人员占总人数的百分比
建设平台数量 | 70 | 优良 |  | 70 | 全省97个县，建设示范性平台70个
2.质量目标
挂职人员考核合格率 | 95% |  |  | 90%以上 | 团干部从严管理要求
培训合格率 | 98% |  |  | 90%以上 | 干部培养计划
平台建成率 | 100% |  |  | 100% | 建成青少年综合服务平台
3.工期目标
主要任务按期完成率
四、效益与效果目标
1.社会效益
夯实团的基础性工作 | 发挥培训人员，挂职人员以及平台建设的作用，引导青少年积极参与共青团活动，增强青少年思想教育。 | 优良 |  | 优良 | 挂职人员比例，培训人员合格率，挂职人员考核合格率，以及平台建设的数量和使用率。
团中央对团省委专项工作考核等级 | 优秀 | 按照团中央考核方案 |  | 优秀 | 历史数值
平台使用率 | 95% | 按照团中央工作要求适当提高 |  | 90%以上 | 按照团中央工作要求
2.生态环境效益
项目实施计划与资金支出进度
进度内容 |  | 计划时间
一、项目实施计划 (分项目细化填报) |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第五季度 | 第六季度
举办各类团的基层基础工作会议 |  | 2月份举办团省委全委会、3-4月份举办各条线年度业务会等 | 5月份举办两红两优组织创建工作会等 | 7-8月，举办年中学习会等 | 9-12月，各类面向基层的工作会议等
举办各类面向基层团干部的培训 |  | 3月初，举办第6期团委书记进修班等 | 5-6月，举办第1-3期全省区域化团建骨干培训班等 | 7-9月，举办第4-10期全省区域化团建骨干培训班等 | 10-11月，举办第11-13期全省区域化团建骨干培训班；11月初举办第7期青年干部理论研修班等
青少年服务平台建设 |  | 1-3月进行平台立项 | 4-6月进行平台项目建设 | 7-9月继续进行平台项目建设 | 10-12月进行平台项目验收
兼、挂职团干部队伍建设 |  | 挂职干部第一个月培训 | 挂职干部年中考核 | 挂职干部年中考核 | 挂职干部12月年终考核
二、资金支出计划 （分科目细化填报） | 合计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第五季度 | 第六季度
资金总额 | 400 | 60 | 100 | 135 | 105
1.工资福利支出
2.商品和服务支出 | 80 | 10 | 30 | 30 | 10
3.对个人和家庭的补助
4.对企事业单位的补贴
5.债务利息支出
6.基本建设支出
7.其他资本性支出
8.保障类支出 | 50 | 5 | 20 | 20 | 5
9.会议类支出 | 65 | 20 | 10 | 15 | 20
10.培训类支出 | 75 | 5 | 10 | 30 | 30
11.服务类支出 | 130 | 20 | 30 | 40 | 40
……